## Sprint 1
ID HIST	PONTOS	DESCRIÇÃO DA HISTÓRIA / (Product Backlog)	ID TAREFA	DESCRIÇÃO DAS TAREFAS / (Sprint Backlog)	ESTIMADO	REALIZADO	TESTES	ESTIMADO PESSOAS	HORAS (TOTAL ESTIMADO)	HORAS (TOTAL REALIZADO)
1	13	Como aluno/monitor/professor / eu preciso logar no sistema / para identificar o perfil do usuário.	1	Construir formulário para realizar login.	00:45	02:03:00	00:02:00	2	01:30	04:10
			2	Criar a tabela usuario no BD.	00:30	00:30:00	00:21:00	1	00:30	00:51
			3	Definir padrão de design.	01:10	00:44:00	00:00:00	5	05:50	03:40
			4	Aplicar o padrão de design ao formulário.	00:30	00:07:00	00:02:00	1	00:30	00:09
2	20	Como aluno/monitor/professor / eu preciso realizar peguntas / para sanar minhas dúvidas.	5	Construir formulário para realizar pergunta.	00:45	00:27:00	00:01:00	2	01:30	00:56
			6	Definir esquema do banco de dados.	01:15	00:45:00	00:00:00	5	06:15	03:45
			7	Criar o banco de dados do sistema.	00:10	00:07:00	00:11:00	1	00:10	00:18
			8	Criar a tabela pergunta no BD.	00:30	00:20:00	00:02:00	1	00:30	00:22
			9	Aplicar o padrão de design ao formulário.	00:30	00:27:00	00:05:00	1	00:30	00:32
3	10	Como aluno/monitor/professor / eu preciso visualizar perguntas e respostas / para poder realizar contribuições.	10	Construir formulário para exibição das perguntas e respostas.	01:00	00:30:00	00:11:00	2	02:00	01:22
			11	Aplicar o padrão de design ao formulário.	00:30	00:15:00	00:05:00	1	00:30	00:20
4	13	Como aluno/monitor/professor / eu preciso responder perguntas / para auxiliar meus colegas em suas dúvidas e exercitar meu conhecimento.	12	Construir formulário para respostas.	00:45	00:06:00	00:04:00	2	01:30	00:20
			13	Criar a tabela resposta no BD.	00:30	00:11:00	00:05:00	1	00:30	00:16
			14	Aplicar o padrão de design ao formulário.	00:30	00:05:00	00:11:00	1	00:30	00:16
-				TOTAL DE HORAS	09:20:00	-			22:15:00	17:17:00

## Sprint 2
ID HIST	DESCRIÇÃO DA HISTÓRIA / (Product Backlog)	ID TAREFA	DESCRIÇÃO DAS TAREFAS / (Sprint Backlog)	ORDEM	ESTIMADO	REALIZADO	TESTES	ESTIMADO PESSOAS	HORAS (TOTAL ESTIMADO)	HORAS (TOTAL REALIZADO)
1	Como aluno/monitor/professor / eu preciso logar no sistema / para identificar o perfil do usuário.	1	Redirecionamento de login para home	1	02:30
		2	Validação de usuário	2	01:00
2	Como aluno/monitor/professor / eu preciso realizar peguntas / para sanar minhas dúvidas.	3	Criar botão de criar pergunta na página inicial e integrar com formulário de realização de perguntas	8	01:30
		4	Armazenar a pergunta no banco	9	01:00
3	Como aluno/monitor/professor / eu preciso visualizar perguntas e respostas / para poder realizar contribuições.	5	Criar página de exibição das perguntas com linkagem para página da tarefa 7	4	03:00
		6	Exibir usuário que realizou a pergunta/resposta	7	01:00
		7	Criar página genérica de exibição de uma pergunta com suas respostas	3	04:30
4	Como aluno/monitor/professor / eu preciso responder perguntas / para auxiliar meus colegas em suas dúvidas e exercitar meu conhecimento.	8	Integrar a página genérica com o formulário de respostas armazenar a resposta no banco	6	01:30
11	Como aluno/monitor/professor / eu preciso de uma página inicial / para me guiar pelo sistema	9	Aplicar padrão de design às páginas	12	03:00
		10	Criação de menu dinâmico	11	02:30
		11	Criação de rodapé dinâmico	10	02:30
		12	Criação de grade de perguntas e página inicial com imagem	5	02:30
-			TOTAL DE HORAS		26:30:00	-			00:00:00	00:00:00