## Planilha1
ID HIST	PONTOS	DESCRIÇÃO DA HISTÓRIA / (Product Backlog)	ID TAREFA	DESCRIÇÃO DAS TAREFAS / (Sprint Backlog)	ESTIMADO	REALIZADO	ESTIMADO PESSOAS	HORAS (TOTAL)
1	13	Como aluno/monitor/professor / eu preciso logar no sistema / para identificar o perfil do usuário.	1	Construir formulário para realizar login.	00:45		2	01:30
			2	Criar a tabela usuario no BD.	00:30		1	00:30
			3	Definir padrão de design.	01:10		5	05:50
			4	Aplicar o padrão de design ao formulário.	00:30		1	00:30
2	20	Como aluno/monitor/professor / eu preciso realizar peguntas / para sanar minhas dúvidas.	5	Construir formulário para realizar pergunta.	00:45		2	01:30
			6	Definir esquema do banco de dados.	01:15		5	06:15
			7	Criar o banco de dados do sistema.	00:10		1	00:10
			8	Criar a tabela pergunta no BD.	00:30		1	00:30
			9	Aplicar o padrão de design ao formulário.	00:30		1	00:30
3	10	Como aluno/monitor/professor / eu preciso visualizar perguntas e respostas / para poder realizar contribuições.	10	Construir formulário para exibição das perguntas e respostas.	01:00		2	02:00
			11	Aplicar o padrão de design ao formulário.	00:30		1	00:30
4	13	Como aluno/monitor/professor / eu preciso responder perguntas / para auxiliar meus colegas em suas dúvidas e exercitar meu conhecimento.	12	Construir formulário para respostas.	00:45		2	01:30
			13	Criar a tabela resposta no BD.	00:30		1	00:30
			14	Aplicar o padrão de design ao formulário.	00:30		1	00:30
-				TOTAL DE HORAS	09:20:00	-		22:15:00