## Planilha1
META DA SPRINT:	Permitir a todos os stakeholders a filtragem de conteúdo, permitir a definição e remoção de monitores, permitir a análise e possível alteração ou exclusão de perguntas e respostas e permitir a avaliação da qualidade das respostas.

ID HIST	DESCRIÇÃO DA HISTÓRIA / (Product Backlog)	ID TAREFA	DESCRIÇÃO DAS TAREFAS / (Sprint Backlog)	ESTIMADO	REALIZADO
5	Como aluno/monitor/professor / eu preciso filtrar conteúdo / para acessar somente aos conteúdos que tenho interesse.	1	Criar página de configurações.
		2	Definir categorias e criar seletor das mesmas. (Criação do CheckBox – Matérias do Curso de Ciência da Computação)
		3	Alterar o Banco de Dados para relacionar usuários e matérias.
		4	Alterar a página inicial do usuário para exibir categorias (apenas as selecionadas pelo usuário).
7	Como professor / eu preciso definir alunos como monitores / para que esses possam auxiliar na avaliação do material.	5	Criar página de definição e remoção de monitores com formulário próprio para a ação.
		6	Criar página de exibição e confirmação dos dados do aluno, com integração com o BD.
8	Como monitor/professor / eu preciso analisar perguntas e, se necessário, excluí-las / para verificar se estão coerentes e de acordo com o conteúdo da matéria.	7	Criar botão de excluir e botão de alterar categoria.
		8	Definir permissões de acesso.
9	Como monitor/professor / eu preciso analisar respostas e, se necessário, excluí-las / para verificar se de fato apresentam uma solução válida para a pergunta a qual se referem.	9	Criar botão de excluir e definir permissões de acesso.
10	Como aluno/monitor/professor / eu preciso avaliar respostas, de acordo com sua credibilidade / para avaliar a qualidade da resposta (se está completa, apresenta referencial teórico...)	10	Criar ícones de avaliação e integrar com o BD.
		11	Alterar BD para suportar o contador de avaliações positivas e negativas.